## 装配中心2016年9月行动项 (hidden)
装配中心2016年9月行动项
单元 | 序号 | 目标/任务 | 主责人 | 完成标准 |  |  | 任务完成情况说明
|  |  |  | 交付物 | 质量要求 | 计划节点 | 完成时间 | 完成（进展）状态 | 未完成原因 | 备注
经管室 | 1 | 完成《员工绩效考核管理规定》编写工作 | 王雪 | 文件 | 满足管理工作要求 | 42643 |  |  | 临时任务较多，沈飞上市须上报材料 | 调整至下月完成
| 2 | 完成《装配中心考勤管理规定》、《会议管理规定》、《总务管理规定》、《员工福利管理规定》编写工作 | 周珈名 | 文件 | 满足管理工作要求 | 42643 | 42643 | 完成
| 3 | 配合财务部完成用友软件试运行工作 | 王雪 |  | 数据准确 | 42643 | 42643 | 完成
| 4 | 完成考勤系统更新、重新录入 | 周珈名 |  | 录入及时 | 42643 | 42643 | 完成
| 5 | 更衣柜及办公用品的申请及跟踪工作 | 周珈名 |  | 申请及时，跟踪到位 | 42643 | 42643 | 完成
| 6 | 新入职员工工作服尺码统计工作 | 周珈名 | 明细表 | 信息准确 | 42643 | 42643 | 完成
| 7 | 按项目计划准备出国人员计划，并提前办理手续 | 赵纯颖 | 计划表 | 手续齐全 | 42643 | 42643 | 完成
工艺室 | 1 | 完成吊车标准工作法编写工作 | 朱晨 | 文件 | 满足管理工作要求 | 42643 | 42635 | 完成
| 2 | 配合技术质量部完成工具维护工作 | 朱晨 |  | 符合要求 | 42643 | 42636 | 完成
| 3 | 完成中机身壁板现场改进方案编写工作 | 朱晨 | 文件 | 满足管理工作要求 | 42643 | 42623 | 完成
| 4 | 完成自动钻铆改进方案编写工作 | 朱晨 | 文件 | 满足管理工作要求 | 42643 | 42623 | 完成
| 5 | 按要求进行合理化建议收集、考核、跟踪工作 | 朱晨 |  | 满足管理工作要求 | 42643 | 42643 | 完成
检验室 | 1 | 完成检验工作标准工作法编写工作计划 | 吴涛 | 文件 | 满足管理工作要求 | 42643 | 42642 | 完成
| 2 | 按要求进行拒收状态汇总、更新工作 | 吴涛 | 汇总表 | 满足管理工作要求 | 42643 | 42643 | 完成
运营室 | 1 | 按周下计划，并每周跟踪行动项 | 齐学智 | 计划表 | 计划详细，跟踪到位 | 42643 | 42643 | 完成 |  | 计划详细，跟踪到位
| 2 | 完成生产任务内部保留控制文件编写工作 | 齐学智 | 文件 | 满足管理工作要求 | 42643 | 42643 | 完成 |  | 完成内部保留控制文件
| 3 | 联系技术质量部完成工装定检工作 | 齐学智 |  | 符合要求 | 42643 | 42643 | 完成 |  | 完成工装定检
壁板工区 | 1 | 按要求进行中机身壁板现场改进工作 | 何军 |  | 符合要求 | 42643 | 未完成 | 进行中
| 2 | 完成前机身壁板交付3架份 | 何军 | 产品 | 按时交付，质量合格 | 42643 | 未完成 | 共计18块壁板，完成8块，完成44%。 | 受铝锂合金热处理问题及缺件影响
| 3 | 完成中机身壁板交付到20架 | 何军 | 产品 | 按时交付，质量合格 | 42643 | 未完成 | 中中上左/上右完成到16架，CM201/209完成到19架，完成70% | 缺件影响
机身工区 | 1 | 完成前机身系统交付2架份 | 倪维丹 | 产品 | 按时交付，质量合格 | 42643 | 未完成 | 交付一个 | 另一个民机公司未交付桶段
| 2 | 完成中机身系统交付1架份（第10架） | 倪维丹 | 产品 | 按时交付，质量合格 | 42643 | 未完成 | 完成60% | 因民机RNC导致一部分压接测试未完成
| 3 | 完成后桶段系统交付3架份 | 倪维丹 | 产品 | 按时交付，质量合格 | 42643 | 未完成 |  | 1架由于民机RNC未关闭，导致系统未完成，另外2架民机未交付桶段
舱门工区 | 1 | 完成应急门交付6架份 | 王振权 | 产品 | 按时交付，质量合格 | 42643 | 42643 | 完成
| 2 | 完成货舱门交付2架份 | 王振权 | 产品 | 按时交付，质量合格 | 42643 | 42643 | 完成
尾锥工区 | 1 | 完成尾锥首架交付 | 王振权 | 产品 | 按时交付，质量合格 | 42643 | 42643 | 完成
| 2 | 完成第2架尾锥总装工作 | 王振权 | 产品 | 按时交付，质量合格 | 42643 | 未完成 | 进行中 | 由于缺件未完成 | 完成节点调至2016/10/15
小鹰工区 | 1 | 静力试验机左机翼完成70% | 刘华文 | 产品 | 按时交付，质量合格 | 42643 | 42636 | 完成
| 2 | 静力试验机右机翼完成70% | 刘华文 | 产品 | 按时交付，质量合格 | 42643 | 42636 | 完成
| 3 | AEG机身总装50% | 刘华文 | 产品 | 按时交付，质量合格 | 42643 | 42643 | 完成

## 重点工作
序号 | 工作任务 | 任务来源 | 负责人 | 检查人 | 完成标准 |  |  | 任务完成情况说明 |  |  | 备注
[5 empty] | 交付物 | 计划实现目标内容 | 计划节点 | 完成时间 | 完成（进展）状态 | 未完成原因
24 | 外部物流系统
24.1 | 外部物流功能开发 | 职代会 | 潘泓澈/张云鹏 | 齐主任 | 外部物流系统demo | 基本完成各功能页面操作页面 | 2021-12-31 |  | 进行中 | 其他工作影响，无法按时完成
24.2 | 根据用户要求修改外部物流进口运输模块 | 职代会 | 潘泓澈/张云鹏 | 齐主任 | 外部物流系统demo | 基本完成各功能页面操作页面 | 2020-12-30 |  | 进行中
24.2.1 | 修改明细表结构，完成送检单生成，二检单生成功能 | 职代会 | 潘泓澈/张云鹏 | 齐主任 | 外部物流系统demo | 基本完成各功能页面操作页面 | 2020-12-12 |  | 进行中
24.2.2 | 新建采购计划表，完成采购计划管理页面 | 职代会 | 潘泓澈/张云鹏 | 齐主任 | 外部物流系统demo | 基本完成各功能页面操作页面 | 2020-12-17 |  | 进行中
24.2.3 | 修改各个数据表Excel操作功能 | 职代会 | 潘泓澈/张云鹏 | 齐主任 | 外部物流系统demo | 基本完成各功能页面操作页面 | 2020-12-19 |  | 进行中
24.2.4 | 添加送检流程，器材验收卡片打印 | 职代会 | 潘泓澈/张云鹏 | 齐主任 | 外部物流系统demo | 基本完成各功能页面操作页面 | 2020-12-25 |  | 进行中
24.2.5 | 建立导入用户信息表，完成采购计划跟踪表，采购订单跟踪表 | 职代会 | 潘泓澈/张云鹏 | 齐主任 | 外部物流系统demo | 基本完成各功能页面操作页面 | 2020-12-31 |  | 进行中
24.3 | 根据用户测试修改 | 职代会 | 潘泓澈/张云鹏 | 齐主任 | 外部物流系统demo | 基本完成各功能页面操作页面 | 2020-12-31 |  | 进行中 5% | 前序工作未完影响