## 采购订单执行状态跟踪表
计划检索号 | 序号 | 物料编码 | 材料名称 | 材料牌号/件号 | 规范 | 规格1 | 规格2 | 规格3 | 单机定额 | 包装规格 | 计划数量 | 计划单位 | 要求采购数量 | 采购单位 | 采购起止架份 | 要求到货时间 | 采购依据 | 申请号 | 备注1 | 备注2 | 采购状态描述 | 数值 | 订单约定发货日期 | 供应商发货日期 | 预计入厂日期 | 实际到货日期 | 与计划符合性 | 运单号 | 订单号
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-01 | 200775 | 顶把保护胶带 | 500 | SCOTCHBRAND | 1" | / | / | 0.9 | MOQ 9RL的整倍数 | 27 | RL | 27 | RL | SACC706-SACC729 SACCST286-SACCST315 | 2021-08-10 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | 0 |  |  |  |  | 34
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-02 | 200775 | 顶把保护胶带 | 500 | SCOTCHBRAND | 1" | / | / | 0.9 | MOQ 9RL的整倍数 | 21.6 | RL | 27 | RL | SACC730-SACC759 SACCST316-SACCST339 | 2021-12-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -5.4 |  |  |  |  | 166
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-03 | 202022 | 底漆 | SEEVENAX313-81/315-80 | AIMS04-04-001 |  | / | / | 5.08 | 7.0L/KIT | 152.4 | KG | 154 | KG | SACC706-SACC729 SACCST286-SACCST309 | 2021-07-30 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -1.6 |  |  |  |  | 23
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-04 | 202022 | 底漆 | SEEVENAX313-81/315-80 | AIMS04-04-001 |  | / | / | 5.08 | 7.0L/KIT | 121.92 | KG | 126 | KG | SACC730-SACC759 SACCST316-SACCST339 | 2021-12-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -4.08 |  |  |  |  | 166
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-05 | 202023 | 面漆 | SEEVENAX311-83/315-80 | AIMS04-04-003 |  | / | / | 5.21 | 8.0L/KIT | 156.3 | KG | 160 | KG | SACC706-SACC729 SACCST286-SACCST309 | 2021-07-30 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -1.2 |  |  |  |  | 23
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-06 | 202023 | 面漆 | SEEVENAX311-83/315-80 | AIMS04-04-003 |  | / | / | 5.21 | 8.0L/KIT | 125.04 | KG | 128 | KG | SACC730-SACC759 SACCST316-SACCST339 | 2021-12-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -0.96 |  |  |  |  | 166
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-07 | 202054 | 蓝漆 | ALEXIT404-12/400/62 | ASNA3687 |  | / | / | 4.74 | 7.0KG/KIT | 87.08 | KG | 91 | KG | SACC724-SACC747 SACCST304-SACCST327 | 2021-11-10 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -3.92 |  |  |  |  | 126
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-08 | 202054 | 蓝漆 | ALEXIT404-12/400/62 | ASNA3687 |  | / | / | 4.74 | 7.0KG/KIT | 56.88 | KG | 63 | KG | SACC748-SACC759 SACCST328-SACCST339 | 2022-02-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -6.12 |  |  |  |  | 228
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-09 | 202142 | PE泡沫板 | ABS5088A05 | ABS5088 |  | / | / | 5.5 | 5MM*1000MM*2000MM/PC | 99 | M2 | 100 | M2 | SACC718-SACC735 SACCST298-SACCST315 | 2021-09-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | 49 |  |  |  |  | 75
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-10 | 202142 | PE泡沫板 | ABS5088A05 | ABS5088 |  | / | / | 5.5 | 5MM*1000MM*2000MM/PC | 132 | M2 | 132 | M2 | SACC730-SACC759 SACCST316-SACCST339 | 2021-12-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | 66 |  |  |  |  | 166
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-11 | 202278 | 硅衬套 | E0484KMJ0400 | E0484 |  | / | / | 0.25 | MOQ:60M 预计到厂时间9月10日 | 6 | M | 60 | M | SACC706-SACC729 SACCST286-SACCST309 | 2021-09-10 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -54 |  |  |  |  | 65
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-13 | 202716 | 密封剂 | MC-780 |  | C-2 | / | / | 0.2 | 130ML/KIT*24 约0.13KG.KT | 3.6 | KG | 6.24 | KG | SACC712-SACC729 SACCST292-SACCST309 | 2021-08-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -44.4 |  |  |  |  | 44
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-14 | 202716 | 密封剂 | MC-780 |  | C-2 | / | / | 0.2 | 130ML/KIT*24 约0.13KG.KT | 3.6 | KG | 6.24 | KG | SACC730-SACC747 SACCST310-SACCST327 | 2021-11-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -44.4 |  |  |  |  | 136
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-15 | 202716 | 密封剂 | MC-780 |  | C-2 | / | / | 0.2 | 130ML/KIT*24 约0.13KG.KT | 2.4 | KG | 3.12 | KG | SACC748-SACC759 SACCST328-SACCST339 | 2022-02-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -21.6 |  |  |  |  | 228
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-16 | 202717 | 密封剂 | MC-780 |  | A-2 | / | / | 0.8 | 130ML/KIT*24 约0.13KG.KT | 14.4 | KG | 15.6 | KG | SACC712-SACC729 SACCST292-SACCST309 | 2021-08-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -105.6 |  |  |  |  | 44
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-17 | 202717 | 密封剂 | MC-780 |  | A-2 | / | / | 0.8 | 130ML/KIT*24 约0.13KG.KT | 14.4 | KG | 15.6 | KG | SACC730-SACC747 SACCST310-SACCST327 | 2021-11-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -105.6 |  |  |  |  | 136
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-18 | 202717 | 密封剂 | MC-780 |  | A-2 | / | / | 0.8 | 130ML/KIT*24 约0.13KG.KT | 9.6 | KG | 12.48 | KG | SACC748-SACC759 SACCST328-SACCST339 | 2022-02-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -86.4 |  |  |  |  | 228
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-19 | 202719 | 密封剂 | PR1782 |  | B-2 | / | / | 0.4 | 150ML/KT*12 约0.15KG/KT | 7.2 | KG | 7.2 | KG | SACC706-SACC723 SACCST286-SACCST303 | 2021-07-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -23.8 |  |  |  |  | 13
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-20 | 202719 | 密封剂 | PR1782 |  | B-2 | / | / | 0.4 | 150ML/KT*12 约0.15KG/KT | 7.2 | KG | 7.2 | KG | SACC724-SACC741 SACCST304-SACCST321 | 2021-10-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -40.8 |  |  |  |  | 105
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-21 | 202719 | 密封剂 | PR1782 |  | B-2 | / | / | 0.4 | 150ML/KT*12 约0.15KG/KT | 7.2 | KG | 7.2 | KG | SACC742-SACC759 SACCST322-SACCST339 | 2022-01-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -40.8 |  |  |  |  | 197
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-22 | 202720 | 密封剂 | MC-780 |  | B-2 | / | / | 0.17 | 55ML/KIT*24 | 1.32 | KG | 1.32 | KG | SACC718-SACC735 SACCST298-SACCST315 | 2021-09-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -22.68 |  |  |  |  | 75
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-23 | 202720 | 密封剂 | MC-780 |  | B-2 | / | / | 0.17 | 55ML/KIT*24 | 1.32 | KG | 1.32 | KG | SACC736-SACC753 SACCST316-SACCST333 | 2021-12-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -22.68 |  |  |  |  | 166
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-24 | 202720 | 密封剂 | MC-780 |  | B-2 | / | / | 0.17 | 55ML/KIT*24 | 1.32 | KG | 1.32 | KG | SACC754-SACC759 SACCST334-SACCST339 | 2022-03-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -22.68 |  |  |  |  | 256
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-25 | 202723 | 粘结剂 | PR1773 |  | B-2 | / | / | 0.05 | 100ML/KIT*24 约0.1KG/KT | 0.9 | KG | 0.9 | KG | SACC706-SACC723 SACCST286-SACCST303 | 2021-07-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -8.1 |  |  |  |  | 13
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-26 | 202723 | 粘结剂 | PR1773 |  | B-2 | / | / | 0.05 | 100ML/KIT*24 约0.1KG/KT | 0.9 | KG | 0.9 | KG | SACC724-SACC741 SACCST304-SACCST321 | 2021-10-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -8.1 |  |  |  |  | 105
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-27 | 202723 | 粘结剂 | PR1773 |  | B-2 | / | / | 0.05 | 100ML/KIT*24 约0.1KG/KT | 0.9 | KG | 0.9 | KG | SACC742-SACC759 SACCST322-SACCST339 | 2022-01-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -8.1 |  |  |  |  | 197
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-28 | 202724 | 胶 | Araldite®501 |  |  | / | / | 0.02 | 1.15KG/KIT | 0.84 | KG | 1.15 | KG | SACC718-SACC759 SACCST298-SACCST339 | 2021-09-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -0.16 |  |  |  |  | 75
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-29 | 202239 | 凡士林 | Nyco 65 | AIPI 07-01-006 | S743 | / | / | 0.08 | 1KG/CN | 2.88 | KG | 3 | KG | SACC724-SACC759 SACCST304-SACCST339 | 2021-10-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -0.12 |  |  |  |  | 105
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-30 | 200015 | 胶带 | 25253M |  | 1″ | / | / | 2.5 | 36RL/箱，整箱采购，建议全年到货3次 | 75 | EA | 108 | EA | SACC706-SACC729 SACCST286-SACCST309 | 2021-07-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -33 |  |  |  |  | 13
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-31 | 200015 | 胶带 | 25253M |  | 1″ | / | / | 2.5 | 36RL/箱，整箱采购，建议全年到货3次 | 60 | EA | 72 | EA | SACC730-SACC759 SACCST316-SACCST339 | 2021-12-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -12 |  |  |  |  | 166
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-32 | 200016 | 胶带 | 25253M |  | 1.5″ | / | / | 2.8 | 24RL/箱，整箱采购，建议全年到货3次 | 84 | EA | 96 | EA | SACC706-SACC729 SACCST286-SACCST309 | 2021-07-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -12 |  |  |  |  | 13
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-33 | 200016 | 胶带 | 25253M |  | 1.5″ | / | / | 2.8 | 24RL/箱，整箱采购，建议全年到货3次 | 67.2 | EA | 72 | EA | SACC730-SACC759 SACCST316-SACCST339 | 2021-12-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -4.8 |  |  |  |  | 166
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-34 | 201646 | 结合力胶带 | TESA4657 |  | 1" | / | / | 0.4 | 25MMX50M/RL MOQ:37RL | 9.6 | EA | 37 | EA | SACC712-SACC729 SACCST292-SACCST309 | 2021-08-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -27.4 |  |  |  |  | 44
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-35 | 201646 | 结合力胶带 | TESA4657 |  | 1" | / | / | 0.4 | 25MMX50M/RL MOQ:37RL | 9.6 | EA | 37 | EA | SACC730-SACC759 SACCST316-SACCST339 | 2021-12-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -27.4 |  |  |  |  | 166
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-36 | 202042 | 管 | NSA3629-12-17 | NSA3629 |  | / | / | 5 |  | 150 | M | 150 | M | SACC706-SACC729 SACCST286-SACCST309 | 2021-07-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | 0 |  |  |  |  | 13
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-37 | 202042 | 管 | NSA3629-12-17 | NSA3629 |  | / | / | 5 |  | 120 | M | 120 | M | SACC730-SACC759 SACCST316-SACCST339 | 2021-12-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | 0 |  |  |  |  | 166
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-38 | 202059 | 胶 | RTV108CLEAR | ASNA4290 |  | / | / | 0.33 | 0.08KG/TUBE MOQ:12的倍数 | 9.9 | KG | 10.56 | KG | SACC706-SACC729 SACCST286-SACCST309 | 2021-07-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -24.1 |  |  |  |  | 13
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-39 | 202059 | 胶 | RTV108CLEAR | ASNA4290 |  | / | / | 0.33 | 0.08KG/TUBE MOQ:12的倍数 | 7.92 | KG | 8.64 | KG | SACC730-SACC759 SACCST316-SACCST339 | 2021-12-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -20.08 |  |  |  |  | 166
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-40 | 202699 | 胶 | Scotch-Weld™1300L |  |  | / | / | 0.9 | 1QT/CAN MOQ:12的倍数 | 18.9 | L | 24 | L | SACC718-SACC729 SACCST298-SACCST309 | 2021-09-10 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -5.1 |  |  |  |  | 65
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-41 | 202699 | 胶 | Scotch-Weld™1300L |  |  | / | / | 0.9 | 1QT/CAN MOQ:12的倍数 | 21.6 | L | 24 | L | SACC730-SACC759 SACCST316-SACCST339 | 2021-12-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | -2.4 |  |  |  |  | 166
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-42 | 202240 | 胶带 |  | ABS5648 | 1" | / | / | 2.5 | 25MMX23M/RL MOQ:12RL 周期不满足，预计到厂时间2021年6月30日 | 105 | M | 12 | RL | SACC688-SACC759 SACCST274-SACCST315 | 2021-06-30 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | 93 |  |  |  |  | -7
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-43 | 202721 | 蓝漆 | 基料：F69固化剂：F69 |  |  | / | / | 0.68 | 基料：F69 4L/PC 固化剂：F69 2L/PC | 16.32 | KG | 18 | KG | SACC712-SACC729 SACCST292-SACCST309 | 2021-08-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | 10.32 |  |  |  |  | 44
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-44 | 202721 | 蓝漆 | 基料：F69固化剂：F69 |  |  | / | / | 0.68 | 基料：F69 4L/PC 固化剂：F69 2L/PC | 16.32 | KG | 18 | KG | SACC730-SACC759 SACCST316-SACCST339 | 2021-12-20 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | 10.32 |  |  |  |  | 166
S20-BPR-8000-N20006 | S20-BPR-8000-N20006-45 | 202244 | 粘性带 | ABS5662B02 | ABS5662 |  | / | / | 1.4 | 100M/RL MOQ:3RL | 25.2 | M | 3 | RL | SACC742-SACC759 SACCST322-SACCST339 | 2022-01-10 | SEPA320电源箱项目120V、80V产品2020-2022年装配滚动计划 | 10508720 |  |  | 询价中 | 22.2 |  |  |  |  | 187