## 2021年度工作计划
2021年度科信部工作计划
序号 | 规划内容 | 提出部门 | 负责部门 | 负责人 | 计划实现目标\内容 | 交付物 | 节点日期
[7 empty] | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
1 | 公司科研生产重点任务
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
2 | 技术办公
2.1 | 技术管理 | 科信部 | 技术办公室 | 卢刚
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
3 | 工艺装备
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
4 | 工业工程
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.1.1
5 | 网络信息
5.1 | 按信息安全架构规划，完成重点网络安全风险技术防范建设 （※公司重点工作） | 科信部 | 网信室 | 赵英娇 | 按信息安全架构规划，完成重点网络安全风险技术防范建设，保障公司信息化业务安全平稳运行。 | 论证报告 |  |  |  | 2021-12-30
5.1.1 | 完成网络安全建设论证报告编写并审签 | 科信部 | 网信室 | 王立权 | 为完善网络安全建设提供依据 | 论证报告 | 2021-01-31
5.1.2 | 编写招标技术文件 | 科信部 | 网信室 | 王立权 | 为招标提供技术依据 | 招标技术文件 | 2021-01-31
5.1.3 | 等待经营发展部确认并下发技改计划 | 经营发展部 | 技改基建室 | 韩立华 |  |  | 按经营发展部计划
5.1.4 | 配合经营计划部进行招标采购过程中的技术支持 | 经营发展部 | 技改基建室 | 韩立华 |  |  | 按经营发展部计划
5.1.5 | 商务流程 | 经营发展部 | 技改基建室 | 韩立华 |  |  | 按经营发展部计划
5.1.6 | 设备供货 | 经营发展部 | 技改基建室 | 韩立华 |  |  | 按经营发展部计划
5.1.7 | 设备到货后的进行技术防范建设 | 科信部 | 网信室 | 王立权 | 完成建设目标 | 网络安全产品 |  |  |  | 2021-12-30
5.2 | 按照国家保密局要求，完成涉密网风险评估，更换涉密网运审查合格证 （※公司重点工作） | 科信部 | 网信室 | 赵英娇 | 取得涉密网审查合格证 | 涉密网审查合格证 |  |  |  | 2021-12-31
5.2.1 | 向国家保密局及相关部门报送材料，申请涉密网每两年一次的风险评估 |  |  | 孙勇、王福成 | 准备好报送材料，向审查部门提出审查申请 | 风险评估申请 |  |  | 2021.9.19
5.2.2 | 配合保密局风险评估小组，完成涉密网风险评估工作 |  |  | 孙勇、王福成、穆石 | 完成风险评估工作 | 风险评估报告 |  |  |  | 2021.10.30
5.2.3 | 对风险评估中提出的整改要求进行整改，并向有关单位报送整改情况 |  |  | 孙勇、王福成、穆石 | 对存在风险进行整改，增强涉密网安全性 | 整改报告 |  |  |  | 2021.11.15
5.2.4 | 整理风险评估结果以及整改实施方案、整改结果等相关材料报送国家保密局，更换涉密网审查合格证 |  |  | 孙勇、王福成 | 换取审查合格证，保证涉密网合法运行 | 涉密网审查合格证 |  |  |  | 2021.12.31
5.3 | 涉密网运行维护 | 科信部 | 网信室 | 赵英娇 | 确保涉密网安全产品及硬件服务器正常运行 |  |  |  |  | 2021-12-31
5.3.1 | 涉密网安全产品升级：网络版瑞星杀毒续费、中间转换机恶意代码辅助检测工具续费 | 科信部 | 网信室 | 王福成 | 确保安全产品的使用许可有效性，及时续费 | 安全产品续费许可 |  | 2021-05-18
5.3.2 | 维修、报废涉密计算机（含外部设备） | 科信部 | 网信室 | 孙勇 | 维修损坏设备、报废不可用设备，保证用户使用需求 | 计算机及外部设备 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.3.3 | 管理维护更新涉密设备台账 | 科信部 | 网信室 | 王福成 | 确保涉密设备台账的及时性准确性 | 公司涉密设备台账 | 每季度季末一次 | 每季度季末一次 | 每季度季末一次 | 每季度季末一次
5.3.4 | 定期更新涉密计算机和服务器病毒库和事件库 | 科信部 | 网信室 | 孙勇 | 确保补丁库事件库是最新状态，确保软件安全 | 更新补丁 | 每周三 | 每周三 | 每周三 | 每周三
5.3.5 | 定期编制安全审计报告 | 科信部 | 网信室 | 孙勇、王福成、穆石 | 每月对公司涉密网整体情况进行审计，及时发现并解决问题 | 审计报告 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次
5.3.6 | 按照用户申请调整安全防护策略（包括安全产品策略、登录KEY管理、账号解锁） | 科信部 | 网信室 | 孙勇、王福成 | 确保安全产品、KEY、策略等安全因素的稳定性与安全性 | 安全产品、KEY、账号等 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.3.7 | 定期实施涉密应用系统数据备份 | 科信部 | 网信室 | 孙勇 |  | 备份文件 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次
5.3.8 | 与涉密网新增使用人员及管理人员签订涉密网络保密承诺书 | 科信部 | 网信室 | 王福成 | 定期备份、确保服务器数据安全 | 涉密网络保密承诺书 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.3.9 | 对涉密终端机进行软件及系统管理 | 科信部 | 网信室 | 孙勇、王福成 | 维护计算机系统及软件确保用户正常使用计算机 | 计算机系统及软件 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.3.10 | 定期对公司涉密网以及非密网进行保密检查 | 科信部 | 网信室 | 孙勇、王福成 | 保密检查、确保公司保密环境安全 | 检查记录 | 每季度季末一次 | 每季度季末一次 | 每季度季末一次 | 每季度季末一次
5.4 | 非密网络运行维护 | 科信部 | 网信室 | 赵英娇 | 确保非密网络设备、安全设备、服务器、终端电脑的正常运行
5.4.1 | 应用系统上线前后的网络基础平台的搭建和策略调整 | 科信部 | 网信室 | 王立权 | 保障上线的应用系统安全平稳运行 | 更改的策略配置备份 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.4.2 | 控制计算机外设端口 | 科信部 | 网信室 | 王立权、穆石、孙勇 王福成、刘照丽 | 保障数据端口的有效可控，保障公司数据信息安全。 |  | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.4.3 | 安全设备的日常运维和管理 | 科信部 | 网信室 | 王立权、刘照丽 | 确保公司信息化系统平稳运行 | 安全设备的定期备份 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.4 | 网络设备的日常运维和管理 | 科信部 | 网信室 | 王立权 | 确保公司信息化系统平稳运行 | 网络设备的定期备份 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.5 | 公司内部所有终端的病毒防护 | 科信部 | 网信室 | 王立权 | 确保公司信息化系统平稳运行 | 正常运行的终端电脑 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.6 | 邮件系统运行维护 | 科信部 | 网信室 | 穆石 | 保证邮件系统安全稳定运行 |  | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.4.6.1 | 处理各部门提出的新增、注销员工邮件账号申请 | 科信部 | 网信室 | 穆石 | 完成用户申请 | 申请处理完成 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.4.6.2 | 处理各部门员工日常邮箱问题 | 科信部 | 网信室 | 穆石 | 解决用户问题 | 问题处理完成 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.4.7 | 电话业务运行维护 | 科信部 | 网信室 | 穆石、王立权 | 为各部门提出的电话业务提供技术支持 |  | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.4.7.1 | 处理各部门提出的增加电话号码业务 | 科信部 | 网信室 | 穆石、王立权 | 完成用户申请 | 申请处理完成 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.4.7.2 | 处理各部门提出的移装电话号码业务 | 科信部 | 网信室 | 穆石、王立权 | 完成用户申请 | 申请处理完成 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.4.7.3 | 处理各部门提出的更改电话业务类型业务 | 科信部 | 网信室 | 穆石 | 完成用户申请 | 申请处理完成 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.4.7.4 | 处理各部门提出的电话机领用业务 | 科信部 | 网信室 | 穆石 | 完成用户申请 | 申请处理完成 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.4.7.5 | 每月一次向财务递交宽带电话费汇总表 | 科信部 | 网信室 | 穆石 | 给财务上报汇总表 | 电话费汇总表 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.4.7.6 | 每年一次做宽带电话费预算 | 科信部 | 网信室 | 穆石 | 给财务上报预算 | 宽带电话费预算表 |  |  |  | 按需
5.4.7.7 | 每年一次或两次统计公司最新版办公电话簿 | 科信部 | 网信室 | 穆石 | 全员发放公司电话簿 | 公司电话簿 |  | 按需 |  | 按需
5.4.8 | 计算机日常运行维护 | 科信部 | 网信室 | 穆石、王立权 孙勇、王福成、刘照丽 | 完成计算机日常运行维护工作 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.8.1 | 处理各部门提出的计算机接退商密网业务 | 科信部 | 网信室 | 穆石、王立权 孙勇、王福成、刘照丽 | 完成用户申请 | 申请处理完成 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.8.2 | 处理各部门提出的安装计算机系统、软件、外设等业务 | 科信部 | 网信室 | 穆石、王立权 孙勇、王福成、刘照丽 | 完成用户申请 | 申请处理完成 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.8.3 | 处理各部门计算机日常软硬件故障 | 科信部 | 网信室 | 穆石、王立权 孙勇、王福成、刘照丽 | 解决用户问题 | 问题处理完成 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.8.4 | 处理各部门提出的U盘光盘等存储介质申请 | 科信部 | 网信室 | 穆石 | 完成用户申请 | 申请处理完成 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.8.5 | 每半年一次整理存储介质办公自动化设备台账 | 科信部 | 网信室 | 穆石 | 整理出存储介质办公自动化设备台账 | 设备台账 |  |  | 按需
5.4.8.6 | 维修、报废计算机及外部设备 | 科信部 | 网信室 | 穆石、王立权 孙勇、王福成 | 维修损坏设备、报废不可用设备，保证用户使用需求 | 计算机及外部设备 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.9 | 机房管理 | 科信部 | 网信室 | 穆石 | 保证机房设备安全稳定运行
5.4.9.1 | 联系相关部门处理空调、UPS等设备故障问题 | 科信部 | 网信室 | 穆石 | 保证空调、UPS等设备安全稳定运行 | 问题处理完成 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.9.2 | 定期检查机房设备运行状态并填写运行记录表 | 科信部 | 网信室 | 穆石、王立权 孙勇、王福成、刘照丽 | 保证机房服务器等设备安全稳定运行 | 问题处理完成 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.10 | ERP 系统运维及技术支持 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽、穆石 | 按照OA系统中的审批表完成配置操作 | 完成OA流程审批 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.4.10.1 | 新用户创建及权限更改、系统岗位角色权限的配置与测试 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽、穆石 |  | 完成OA流程审批 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.4.10.2 | change request传输、SAP系统配置等 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽、穆石 |  | 完成OA流程审批 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.4.10.3 | 财务月结期SAP系统封帐与开帐 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽、穆石 |  | 完成OA流程审批 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次
5.4.10.4 | 针对内部顾问或用户在使用系统过程中遇到的问题报错等的支持 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽、穆石 |  |  | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.4.11 | 数据的备份与恢复 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽 | 系统稳定运行
5.4.11.1 | 应用系统备份的配置、调试、测试与检查 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽 |  |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.11.2 | 应用系统的数据恢复演练 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽 |  |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.11.3 | 备份软件的维护与管理 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽 |  |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.11.4 | 更新2021年民机备份策略 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽、穆石 |  | 2021年民机备份策略文档 |  |  | 2021-09-30
5.4.12 | AIX操作系统的日常运维与管理 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽、穆石 | 系统稳定运行 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.12.1 | 监控服务器的运行状态 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽、穆石 |  |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.12.2 | AIX操作系统的维护与管理 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽、穆石 |  |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.13 | 存储系统的规划与运行维护管理 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽 | 系统稳定运行 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.13.1 | 存储系统的规划配置及测试 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽 |  |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.13.2 | 存储系统的运行状态的监控与维护管理 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽 |  |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.13.3 | 存储系统的故障处理 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽 |  |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.14 | 服务器的台帐管理 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽 |  | 服务器台帐 |  | 每半年一次 |  | 每半年一次
5.4.15 | 应用系统口令的收集与管理 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽 | 口令准确完整 | 口令信息表 | 每季度一次 | 每季度一次 | 每季度一次 | 每季度一次
5.4.16 | 工程数据的管理与维护 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽、穆石 |  | 完成数据发放区审批表 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.16.1 | 按用户需求配置测试用户权限 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽、穆石 |  |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.16.2 | 发放区数据的备份管理与空间规划 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽、穆石 |  |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.4.17 | 风险评估（每年一次） | 科信部 | 网信室 | 刘照丽、穆石 | 防范和化解信息安全风险，最大限度地保障网络正常运行和信息安全提供科学依据 | 风险评估报告 |  |  |  | 2021-12-29
5.4.17.1 | 风险评估准备过程 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽、穆石 |  |  | 2021-03-30
5.4.17.2 | 资产识别过程 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽、穆石 |  |  |  | 2021-06-30
5.4.17.3 | 威胁识别过程 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽、穆石 |  |  |  | 2021-06-30
5.4.17.4 | 脆弱性识别过程 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽、穆石 |  |  |  |  | 2021-09-30
5.4.17.5 | 风险分析过程 | 科信部 | 网信室 | 刘照丽、穆石 | [5 empty] | 2021-12-29
5.4.17.6 | 资产清查 | 科信部 | 网信室 | 王立权、刘照丽、穆石 | 对现有的信息化设备进行资产清查 | 资产清查表 | 2021-03-30
5.5 | 现有应用系统技术支持 |  |  | 齐主任
5.5.1 | SACC SAP系统 | 公司 | 网信室 | 刘振中/马芳/张旋/郭忠福 | 系统稳定运行，按需配置系统及开发新功能 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.1.1 | 继续配合项目部完善新计划体系相关功能 | 公司 | 网信室 | 刘振中/马芳/张旋 |  |  | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.5.1.1.1 | 主进度装配滚动计划（甘特图） | 公司 | 网信室 | 刘振中/马芳/张旋 |  | 可用系统 | 按功能需求评定开发周期
5.5.1.1.2 | 装配零件需求计划（包含非金属） | 公司 | 网信室 | 刘振中/马芳/张旋 |  | 可用系统 | 按功能需求评定开发周期
5.5.1.1.3 | 零件年计划 | 公司 | 网信室 | 刘振中/马芳/张旋 |  | 可用系统 | 按功能需求评定开发周期
5.5.1.1.4 | 零件月计划 | 公司 | 网信室 | 刘振中/马芳/张旋 |  | 可用系统 | 按功能需求评定开发周期
5.5.2 | SACI SAP系统 | 公司 | 网信室 | 李正浩/杨其蛟 | 系统稳定运行，按需联络服务商 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.2.1 | 需求整理确认 | 公司 | 网信室 | 李正浩 | 需求确认，部门签字 | 需求书 | 2021.3.15
5.5.2.2 | 技术交流，确认方案 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 方案书 | 2021.3.28
5.5.2.3 | 供应商报价 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 报价文档 | 2021.3.31
5.5.2.4 | 商务谈判 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  |  |  | 2021.4.15
5.5.2.5 | 合同签订 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 合同 |  | 2021.4.30
5.5.2.6 | 供应商服务过程控制 | 公司 | 网信室 | 李正浩/杨其蛟 |  | 工作内容记录、考勤记录 |  |  | 日常 | 日常
5.5.2.7 | 功能测试 | 公司 | 网信室 | 李正浩/杨其蛟 |  | 测试报告 |  |  | 按合同要求 | 按合同要求
5.5.2.8 | 功能验收 | 公司 | 网信室 | 李正浩 | 对系统功能验收、相关功能确认，需求部门签字并评价 | 合同规定的交付物及验收文档 |  |  | 按合同要求 | 按合同要求
5.5.2.9 | 付款 | 公司 | 网信室 | 李正浩
5.5.2.9.1 | 2020年SACI ERP系统运维服务工作验收 |  |  | 李正浩 |  |  | 按合同要求付款
5.5.2.9.2 | 2021年SACI ERP系统运维服务工作验收 |  |  | 李正浩 |  |  | 按合同要求付款
5.5.3 | SACC MES系统 | 公司 | 网信室 | 张云鹏/张瑜/闫靓 | 系统稳定运行，按需配置系统及开发新功能
5.5.3.1 | 上报MES实施付款计划 | 公司 | 网信室 | 张云鹏 |  |  | 2021.2.28
5.5.3.2 | MES实施付款 | 公司 | 网信室 | 张云鹏 |  |  | 2021.3.31
5.5.3.3 | MES手机端按照今年网页端升级功能同步升级 | 公司 | 网信室 | 张云鹏/张瑜/闫靓 |  | 功能上线/使用手册 |  |  |  | 2021.11.30
5.5.4 | SACI MES系统 | 公司 | 网信室 | 李正浩/杨其蛟 | 系统稳定运行，按需联络服务商 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.4.1 | 需求整理确认 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 需求书 | 2021.3.10
5.5.4.2 | 技术交流，确认方案 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 方案书 | 2021.3.13
5.5.4.3 | 供应商报价 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 报价文档 | 2021.3.17
5.5.4.4 | 商务谈判 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  |  | 2021.3.20
5.5.4.5 | 合同签订 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 合同 | 2021.3.31
5.5.4.6 | 供应商服务过程控制 | 公司 | 网信室 | 李正浩/杨其蛟 |  | 工作内容记录、考勤记录 |  |  | 日常 | 日常
5.5.4.7 | 功能测试 | 公司 | 网信室 | 李正浩/杨其蛟 |  | 测试报告 |  |  | 按合同要求 | 按合同要求
5.5.4.8 | 功能验收 | 公司 | 网信室 | 李正浩 | 对系统功能验收、相关功能确认，需求部门签字并评价 | 合同规定的交付物及验收文档 |  |  | 按合同要求 | 按合同要求
5.5.4.9 | 付款 | 公司 | 网信室 | 李正浩
5.5.4.9.1 | 2020年SACI MES系统运维服务工作验收 |  |  | 李正浩 |  |  | 按合同要求付款
5.5.4.9.2 | 2021年SACI MES系统运维服务工作验收 |  |  | 李正浩 |  |  | 按合同要求付款
5.5.5 | SACC WMS系统 | 公司 | 网信室 | 张云鹏/闫靓 | 系统稳定运行，按需配置系统及开发新功能 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.6 | SACI WMS系统 | 公司 | 网信室 | 李正浩/杨其蛟 | 系统稳定运行，按需联络服务商 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.6.1 | 需求整理确认 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 需求书 | 2021.3.10
5.5.6.2 | 技术交流，确认方案 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 方案书 | 2021.3.25
5.5.6.3 | 供应商报价 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 报价文档 | 2021.3.31
5.5.6.4 | 商务谈判 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  |  |  | 2021.4.15
5.5.6.5 | 合同签订 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 合同 |  | 2021.4.30
5.5.6.6 | 供应商服务过程控制 | 公司 | 网信室 | 李正浩/杨其蛟 |  | 工作内容记录、考勤记录 |  |  | 日常 | 日常
5.5.6.7 | 功能测试 | 公司 | 网信室 | 李正浩/杨其蛟 |  | 测试报告 |  |  | 按合同要求 | 按合同要求
5.5.6.8 | 功能验收 | 公司 | 网信室 | 李正浩 | 对系统功能验收、相关功能确认，需求部门签字并评价 | 合同规定的交付物及验收文档 |  |  | 按合同要求 | 按合同要求
5.5.6.9 | 付款 | 公司 | 网信室 | 李正浩
5.5.6.9.1 | 2020年SACI WMS系统运维服务工作验收 |  |  | 李正浩 |  |  | 按合同要求付款
5.5.6.9.2 | 2021年SACI WMS系统运维服务工作验收 |  |  | 李正浩 |  |  | 按合同要求付款
5.5.7 | OA系统-运维及功能完善 | 公司 | 网信室 | 郭忠福 | 系统稳定运行，按需开发新功能 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.8 | CPM系统-运维及功能完善 | 公司 | 网信室 | 王大涛 | 系统稳定运行，按需开发新功能 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.8.1 | 按照时序关系等开发功能优化更改贯彻实施计划 | 项目部 | 网信室 | 王大涛 | 按照信息化财务预算批复情况，开发新功能 | 可用系统 |  |  |  | 2021.12.31
5.5.8.2 | 对A220数据在CPM管理后续功能优化和运维支持 | 工程研发事业部 | 网信室 | 王大涛 | 系统稳定运行，按需开发新功能 | 可用系统 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.8.3 | 沈飞与沈飞民机PDM系统数据对接功能优化和其他需求开发支撑 | 沈飞 | 网信室 | 王大涛 | 系统稳定运行，按需开发新功能 | 可用系统 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.9 | 三维工艺-运维 | 公司 | 网信室 | 王大涛 | 系统稳定运行 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.9.1 | 三维工艺系统验收 | 公司 | 网信室 | 王大涛 |  | 验收单 |  |  |  | 2021.10.31
5.5.9.2 | 运维支持，按需开发新功能 | 公司 | 网信室 | 王大涛 |  |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.10 | LCA系统-运维 | 公司 | 网信室 | 王大涛 | 系统稳定运行 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.12 | 工具云平台-运维 | 公司 | 网信室 | 闫靓 | 系统稳定运行，按需联络服务商 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.13 | 外部物流系统-运维及功能完善 | 公司 | 网信室 | 张云鹏/潘泓澈 | 系统稳定运行，按需开发新功能 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.13.1 | 按测试结果完善系统功能 | 公司 | 网信室 | 张云鹏/潘泓澈 | 系统稳定运行，按需开发新功能 | 可用系统 |  | 2021.5.31
5.5.13.2 | 运维支持，按需开发新功能 | 公司 | 网信室 | 张云鹏/潘泓澈 | 系统稳定运行，按需开发新功能 | 可用系统 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.5.14 | 零件成本核算系统-运维及功能完善 | 公司 | 网信室 | 潘泓澈 | 系统稳定运行，按需开发新功能 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.15 | CAPP系统-运维 | 公司 | 网信室 | 郭忠福 | 系统稳定运行 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.16 | 行动项目管理系统-运维 | 公司 | 网信室 | 刘振中 | 系统稳定运行 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.17 | 公司网站-运维 | 公司 | 网信室 | 郭忠福 | 系统稳定运行，按需开发新功能 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.18 | EHR人力资源系统-运维 | 公司 | 网信室 | 郭忠福 | 系统稳定运行，按需开发新功能 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.19 | PIMS系统-运维 | 公司 | 网信室 | 刘振中/潘泓澈 | 系统稳定运行，按需开发新功能 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.20 | 领导干部评分系统-运维 | 公司 | 网信室 | 郭忠福 | 系统稳定运行，按需开发新功能 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.21 | 科信部星级投票系统-运维 | 科信部 | 网信室 | 郭忠福 | 系统稳定运行，按需开发新功能 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.5.22 | 工程软件-运维 | 科信部 | 网信室 | 王大涛 | 系统稳定运行 |  | 日常 | 日常 | 日常 | 日常
5.6 | 两化融合管理体系 |  |  | 齐主任
5.6.1 | 监督审核付款
5.6.1.1 | 上报两化融合监督审核付款计划 | 公司 | 网信室 | 张云鹏 |  |  |  | 2021.5.31
5.6.1.2 | 两化融合监督审核付款 | 公司 | 网信室 | 张云鹏 |  |  |  | 2021.6.30
5.6.2 | 两融第一次监督审核整改 | 公司 | 网信室 | 张云鹏/刘振中 | 按审核要求，完成整改 |  | 2021.3.31
5.6.2.1 | 两融相关制度文件更新 | 公司 | 网信室 | 张云鹏/刘振中 | 按体系要求，完成制度文件更新 | 文件升版 | 2021.3.31
5.6.2.1.1 | 管理手册 | 公司 | 网信室 | 张云鹏 | 按体系要求，完成制度文件更新 | 文件升版 | 2021.3.31
5.6.2.1.2 | 需求分析流程及模板 | 公司 | 网信室 | 刘振中 | 按体系要求，完成制度文件更新 | 文件升版 | 2021.3.31
5.6.2.2 | 新型能力目标的建立、评审、确定 | 公司 | 经营发展部 | 张云鹏 | 督导完成此项工作，纳入公司KPI考核体系中 |  | 2021.3.15
5.6.2.3 | 组织编写两融实施方案 | 公司 | 网信室 | 张云鹏/刘振中 | 按体系要求，组织完成方案编写工作 | 两融方案 | 2021.3.15
5.6.3 | 按体系要求，完成第二次监督审核工作 | 公司 | 网信室 | 张云鹏/刘振中 | 继续联系第三方，完成监督审核 | 监督审核证明 |  | 2021.6.30
5.6.4 | 2021年度自评估工作 | 公司 | 网信室 | 张云鹏/刘振中 | 按体系要求，完成自评估工作 | 自评估报告 |  | 2021.6.30
5.6.5 | 内部审核 | 公司 | 网信室 | 张云鹏/刘振中 | 按体系要求，完成内审 | 内审报告 |  |  | 2021.9.30
5.6.6 | 管理评审 | 公司 | 网信室 | 张云鹏/刘振中 | 按体系要求，完成管理评审 | 管理评审报告 |  |  |  | 2021.12.31
5.7 | AOS管理体系 |  |  | 齐主任
5.7.1 | 继续完善流程地图 | 公司 | 网信室 | 刘振中 | 按要求，继续完善流程地图及后续工作 |  | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.8 | 新应用系统实施 |  |  | 齐主任
5.8.1 | 开展数据分析平台实施前期工作 | 公司 | 网信室 | 刘振中 | 数据显性化展示，辅助决策
5.8.1.1 | 技术交流 | 公司 | 网信室 | 刘振中 |  |  | 2021.3.31
5.8.1.2 | 业务需求访谈 | 公司 | 网信室 | 刘振中 |  | 需求分析书 |  | 2021.6.30
5.8.1.3 | 编制公司数据分析平台系统建设方案 | 公司 | 网信室 | 刘振中 |  | 方案书 |  |  | 2021.9.30
5.8.2 | 开展供应链管理系统实施工作 | 公司 | 网信室 | 刘振中 | 实现供应商生产信息共享、制造依据传递及生产问题协调
5.8.2.1 | 按供应链管理部计划，配合系统实施 | 公司 | 网信室 | 刘振中 |  |  | 按供应链管理部计划执行 | 按供应链管理部计划执行 | 按供应链管理部计划执行 | 按供应链管理部计划执行
5.8.3 | 开展考勤管理系统开发工作 | 科信部 | 网信室 | 刘振中 | 实现考勤数据共享，降低考勤管理成本 | 可用系统
5.8.3.1 | 需求分析 | 科信部 | 网信室 | 刘振中/郭忠福 | 通读考勤相关制度文件，协同人力资源部确定以后考勤模式 | 需求分析书 | 2021.1.31
5.8.3.2 | 详细设计 | 科信部 | 网信室 | 刘振中/郭忠福 |  | 详细设计说明书 | 2021.3.31
5.8.3.3 | 系统开发 | 科信部 | 网信室 | 刘振中/郭忠福 |  | 开发技术说明书 |  | 2021.6.20
5.8.3.4 | 系统测试 | 科信部 | 网信室 | 刘振中/郭忠福 |  | 测试文档 |  | 2021.6.20
5.8.3.5 | 系统上线 | 科信部 | 网信室 | 刘振中/郭忠福 |  | 可用系统 |  | 2021.6.30
5.8.3.6 | 系统上线支持 | 科信部 | 网信室 | 刘振中/郭忠福 |  | 系统问题记录表 |  |  |  | 2021.12.31
5.9 | 预算付款项目 | 科信部 | 网络信息室 | 赵英娇
5.9.1 | 向金航数码付全年金航网链路费用 | 科信部 | 网络信息室 | 赵英娇 | 成功向金航数码付全年金航网链路费用 | 链路费用 |  | 2021-06-30
5.9.1.1 | 上报付款计划 | 科信部 | 网络信息室 | 穆石 | 把付款计划上报科信部 | 付款计划 |  | 2021-05-31
5.9.1.2 | 等待付款计划审批通过 | 科信部 | 网络信息室 | 穆石 | 付款计划审批通过 | 审批通过的付款计划 |  | 2021-06-14
5.9.1.3 | 联系金航数码邮寄链路费发票 | 科信部 | 网络信息室 | 穆石 | 告知金航数码邮寄发票 | 对金航数码索要发票的通知 |  | 2021-06-15
5.9.1.4 | 等待链路费发票邮寄到公司 | 科信部 | 网络信息室 | 穆石 | 得到发票 | 发票 |  | 2021-06-18
5.9.1.5 | 跑付款单手续 | 科信部 | 网络信息室 | 穆石 | 付款单手续跑完 | 付款单 |  | 2021-06-21
5.9.1.6 | 到财务成本价格室挂账 | 科信部 | 网络信息室 | 穆石 | 挂账成功 | 挂账后的付款单 |  | 2021-06-23
5.9.1.7 | 到财务付款大厅付款 | 科信部 | 网络信息室 | 穆石 | 付款成功 | 财务付款凭证 |  | 2021-06-25
5.9.2 | 涉密0A系统升级付费（项目开发完成阶段） | 科信部 | 网络信息室 | 赵英娇 | 成功向金航数码付涉密OA升级费用 | 涉密OA升级费用（按合同总额的30%） | 2021-01-29
5.9.2.1 | 上报付款计划 | 科信部 | 网络信息室 | 孙勇 | 把付款计划上报科信部 | 付款计划 | 2020-12-31
5.9.2.2 | 等待付款计划审批通过 | 科信部 | 网络信息室 | 孙勇 | 付款计划审批通过 | 审批通过的付款计划 | 2021-01-13
5.9.2.3 | 跑付款单手续 | 科信部 | 网络信息室 | 孙勇 | 付款单手续跑完 | 付款单 | 2021-01-20
5.9.2.4 | 到财务成本价格室挂账 | 科信部 | 网络信息室 | 孙勇 | 挂账成功 | 挂账后的付款单 | 2021-01-25
5.9.2.5 | 到财务付款大厅付款 | 科信部 | 网络信息室 | 孙勇 | 付款成功 | 财务付款凭证 | 2021-01-29
5.9.3 | 涉密0A系统升级付费（项目验收完成阶段） | 科信部 | 网络信息室 | 赵英娇 | 成功向金航数码付涉密OA升级费用 | 涉密OA升级费用（按合同总额的30%） |  | 2021-06-30
5.9.3.1 | 上报付款计划 | 科信部 | 网络信息室 | 孙勇 | 把付款计划上报科信部 | 付款计划 |  | 2021-05-24
5.9.3.2 | 等待付款计划审批通过 | 科信部 | 网络信息室 | 孙勇 | 付款计划审批通过 | 审批通过的付款计划 |  | 2021-06-16
5.9.3.3 | 跑付款单手续 | 科信部 | 网络信息室 | 孙勇 | 付款单手续跑完 | 付款单 |  | 2021-06-21
5.9.3.4 | 到财务成本价格室挂账 | 科信部 | 网络信息室 | 孙勇 | 挂账成功 | 挂账后的付款单 |  | 2021-06-24
5.9.3.5 | 到财务付款大厅付款 | 科信部 | 网络信息室 | 孙勇 | 付款成功 | 财务付款凭证 |  | 2021-06-30
5.9.4 | 涉密0A系统升级付费（项目运行一年阶段） | 科信部 | 网络信息室 | 赵英娇 | 成功向金航数码付涉密OA升级费用 | 涉密OA升级费用（按合同总额的10%） |  |  |  | 2021-11-30
5.9.4.1 | 上报付款计划 | 科信部 | 网络信息室 | 孙勇 | 把付款计划上报科信部 | 付款计划 |  |  |  | 2021-10-22
5.9.4.2 | 等待付款计划审批通过 | 科信部 | 网络信息室 | 孙勇 | 付款计划审批通过 | 审批通过的付款计划 |  |  |  | 2021-11-12
5.9.4.3 | 跑付款单手续 | 科信部 | 网络信息室 | 孙勇 | 付款单手续跑完 | 付款单 |  |  |  | 2021-11-19
5.9.4.4 | 到财务成本价格室挂账 | 科信部 | 网络信息室 | 孙勇 | 挂账成功 | 挂账后的付款单 |  |  |  | 2021-11-23
5.9.4.5 | 到财务付款大厅付款 | 科信部 | 网络信息室 | 孙勇 | 付款成功 | 财务付款凭证 |  |  |  | 2021-11-25
5.9.5 | 涉密网风险评估，更换涉密网审查合格证 | 科信部 | 网络信息室 | 赵英娇 | 成功更换涉密网审查合格证 | 涉密网审查合格证 |  |  |  | 2021-12-19
5.9.5.1 | 提交合同用印申请（含合同法律审核） | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 通过审查的合同 | 合同 |  |  | 2021/9/15
5.9.5.2 | 将合同邮寄乙方签字盖章，并等待寄回 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 合同合法化 | 合同 |  |  | 2021/9/22
5.9.5.3 | 收到合同后，签字盖章，将最终合同邮寄给乙方，并等待接收乙方发票 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 合同合法化 | 合同、发票 |  |  |  | 2021/10/26
5.9.5.4 | 上报付款计划 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 把付款计划上报科信部 | 付款计划 |  |  |  | 2021-10-26
5.9.5.5 | 等待付款计划审批通过 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 付款计划审批通过 | 审批通过的付款计划 |  |  |  | 2021-11-12
5.9.5.6 | 跑付款单手续 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 付款单手续跑完 | 付款单 |  |  |  | 2021-11-19
5.9.5.7 | 到财务成本价格室挂账 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 挂账成功 | 挂账后的付款单 |  |  |  | 2021-12-10
5.9.5.8 | 到财务付款大厅付款 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 付款成功 | 财务付款凭证 |  |  |  | 2021-12-19
5.9.6 | 涉密网杀毒软件病毒库升级续费 （包括：网络版瑞星杀毒续费、中间转换机恶意代码辅助检测工具续费） | 科信部 | 网络信息室 | 赵英娇 | 获得合同约定时间的产品授权书 | 产品授权书 |  | 2021-05-18
5.9.6.1 | 提交合同用印申请（含合同法律审核） | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 通过审查的合同 | 合同 |  | 2021/4/12
5.9.6.2 | 将合同邮寄乙方签字盖章，并等待寄回 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 合同合法化 | 合同 |  | 2021/4/19
5.9.6.3 | 收到合同后，签字盖章，将最终合同邮寄给乙方，并等待接收乙方发票 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 合同合法化 | 合同、发票 |  | 2021/4/26
5.9.6.4 | 上报付款计划 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 把付款计划上报科信部 | 付款计划 |  | 2021-04-26
5.9.6.5 | 等待付款计划审批通过 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 付款计划审批通过 | 审批通过的付款计划 |  | 2021-05-07
5.9.6.6 | 跑付款单手续 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 付款单手续跑完 | 付款单 |  | 2021-05-07
5.9.6.7 | 到财务成本价格室挂账 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 挂账成功 | 挂账后的付款单 |  | 2021-05-14
5.9.6.8 | 到财务付款大厅付款 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 付款成功 | 财务付款凭证 |  | 2021-05-18
5.9.7 | 涉密网安全产品病毒库升级续费 （包括：入侵检测IDS系统、漏洞扫描系统） | 科信部 | 网络信息室 | 赵英娇 | 获得合同约定时间的产品授权文件 | 产品授权文件 |  |  |  | 2021-10-29
5.9.7.1 | 提交合同用印申请（含合同法律审核） | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 通过审查的合同 | 合同 |  |  | 2021-09-13
5.9.7.2 | 将合同邮寄乙方签字盖章，并等待寄回 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 合同合法化 | 合同 |  |  | 2021-09-20
5.9.7.3 | 收到合同后，签字盖章，将最终合同邮寄给乙方，并等待接收乙方发票 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 合同合法化 | 合同、发票 |  |  | 2021-09-27
5.9.7.4 | 上报付款计划 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 把付款计划上报科信部 | 付款计划 |  |  | 2021-09-27
5.9.7.5 | 等待付款计划审批通过 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 付款计划审批通过 | 审批通过的付款计划 |  |  |  | 2021-10-15
5.9.7.6 | 跑付款单手续 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 付款单手续跑完 | 付款单 |  |  |  | 2021-10-15
5.9.7.7 | 到财务成本价格室挂账 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 挂账成功 | 挂账后的付款单 |  |  |  | 2021-10-22
5.9.7.8 | 到财务付款大厅付款 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 付款成功 | 财务付款凭证 |  |  |  | 2021-10-29
5.9.8 | 防火墙F5010URL/AV特征库 | 科信部 | 网络信息室 | 赵英娇 | 获得合同约定时间的产品授权文件 | 产品授权文件 | 2021-03-22
5.9.8.1 | 合同审查 | 经营发展部 | 经营计划室 | 张操 | 确认合同的完整性和合法性 | 审查的合同 | 2021/1/30
5.9.8.2 | 合同审签 | 科信部 | 网络信息室 | 王立权 | 法律依据，规避风险 | 签审的合同 | 2021/2/28
5.9.8.3 | 上报付款计划 | 科信部 | 网络信息室 | 王立权 | 把付款计划上报科信部 | 付款计划 | 2021/2/28
5.9.8.4 | 等待付款计划审批通过 | 科信部 | 网络信息室 | 王立权 | 付款计划审批通过 | 审批通过的付款计划 | 2021-03-10
5.9.8.5 | 跑付款单手续 | 科信部 | 网络信息室 | 王立权 | 付款单手续跑完 | 付款单 | 2021-03-15
5.9.8.6 | 到财务成本价格室挂账 | 科信部 | 网络信息室 | 王立权 | 挂账成功 | 挂账后的付款单 | 2021-03-15
5.9.8.7 | 到财务付款大厅付款 | 科信部 | 网络信息室 | 王立权 | 付款成功 | 财务付款凭证 | 2021-03-22
5.9.9 | IPS-secPath T1080的入侵防御、防病毒和应用识别特征库升级 | 科信部 | 网络信息室 | 赵英娇 | 获得合同约定时间的产品授权文件 | 产品授权文件 |  |  | 2021-08-03
5.9.9.1 | 合同审查 | 经营发展部 | 经营计划室 | 张操 | 确认合同的完整性和合法性 | 审查的合同 |  | 2021/5/30
5.9.9.2 | 合同审签 | 科信部 | 网络信息室 | 王立权 | 法律依据，规避风险 | 签审的合同 |  | 2021/6/30
5.9.9.3 | 上报付款计划 | 科信部 | 网络信息室 | 王立权 | 把付款计划上报科信部 | 付款计划 |  | 2021/6/30
5.9.9.4 | 等待付款计划审批通过 | 科信部 | 网络信息室 | 王立权 | 付款计划审批通过 | 审批通过的付款计划 |  |  | 2021-07-10
5.9.9.5 | 跑付款单手续 | 科信部 | 网络信息室 | 王立权 | 付款单手续跑完 | 付款单 |  |  | 2021-07-15
5.9.9.6 | 到财务成本价格室挂账 | 科信部 | 网络信息室 | 王立权 | 挂账成功 | 挂账后的付款单 |  |  | 2021-07-15
5.9.9.7 | 到财务付款大厅付款 | 科信部 | 网络信息室 | 王立权 | 付款成功 | 财务付款凭证 |  |  | 2021-07-22
5.9.10 | 深信服上网行为系统URL/应用识别规则库升级 | 科信部 | 网络信息室 | 赵英娇 | 获得合同约定时间的产品授权文件 | 产品授权文件 |  |  |  | 2021-11-13
5.9.10.1 | 合同审查 | 经营发展部 | 经营计划室 | 张操 | 确认合同的完整性和合法性 | 审查的合同 |  |  | 2021-08-30
5.9.10.2 | 合同审签 | 科信部 | 网络信息室 | 王立权 | 法律依据，规避风险 | 签审的合同 |  |  | 2021-09-30
5.9.10.3 | 上报付款计划 | 科信部 | 网络信息室 | 王立权 | 把付款计划上报科信部 | 付款计划 |  |  | 2021-09-30
5.9.10.4 | 等待付款计划审批通过 | 科信部 | 网络信息室 | 王立权 | 付款计划审批通过 | 审批通过的付款计划 |  |  |  | 2021-10-15
5.9.10.5 | 跑付款单手续 | 科信部 | 网络信息室 | 王立权 | 付款单手续跑完 | 付款单 |  |  |  | 2021-10-15
5.9.10.6 | 到财务成本价格室挂账 | 科信部 | 网络信息室 | 王立权 | 挂账成功 | 挂账后的付款单 |  |  |  | 2021-10-22
5.9.10.7 | 到财务付款大厅付款 | 科信部 | 网络信息室 | 王立权 | 付款成功 | 财务付款凭证 |  |  |  | 2021-10-29
5.9.11 | 天融信网络安全设备URL库升级 | 科信部 | 网络信息室 | 赵英娇 | 获得合同约定时间的产品授权文件 | 产品授权文件
5.9.11.1 | 合同审查 | 经营发展部 | 经营计划室 | 张操 | 确认合同的完整性和合法性 | 审查的合同 |  | 2021-05-30
5.9.11.2 | 合同审签 | 科信部 | 网络信息室 | 李正浩 | 法律依据，规避风险 | 签审的合同 |  | 2021-05-30
5.9.11.3 | 上报付款计划 | 科信部 | 网络信息室 | 李正浩 | 把付款计划上报科信部 | 付款计划 |  | 2021-05-30
5.9.11.4 | 等待付款计划审批通过 | 科信部 | 网络信息室 | 李正浩 | 付款计划审批通过 | 审批通过的付款计划 |  | 2021-06-30
5.9.11.5 | 跑付款单手续 | 科信部 | 网络信息室 | 李正浩 | 付款单手续跑完 | 付款单 |  | 2021-06-30
5.9.11.6 | 到财务付款大厅付款 | 科信部 | 网络信息室 | 李正浩 | 付款成功 | 财务付款凭证 |  | 2021-06-30
5.10 | 信息化需求管理 |  |  | 齐主任
5.10.1 | 编制需求流程及模板 | 公司 | 网信室 | 刘振中 |  | 需求模板 | 2021-03-31
5.10.2 | 下一年信息化需求征集 | 公司 | 网信室 | 刘振中 | [5 empty] | 2021-10-31
5.10.3 | 信息化需求评审 | 公司 | 网信室 | 齐主任 |  | 下一年需求汇总表 |  |  |  | 2021-11-30
5.90 | 其他 |  |  | 齐主任
5.90.1 | 沈飞国际付款 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 付款凭证 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.90.1.1 | 沈飞国际亿邮邮箱付款 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 付款凭证 | 每年上半年
5.90.1.2 | 沈飞国际驻厂内570#办公楼电话费及网络租赁费用 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 付款凭证 | 每季度末 | 每季度末 | 每季度末 | 每季度末
5.90.1.3 | 沈飞国际A03厂房联通电话费 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 付款凭证 | 每月末 | 每月末 | 每月末 | 每月末
5.90.1.7 | 沈飞国际电信服务业务合同数字链路费用 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 付款凭证 | 每季度末 | 每季度末 | 每季度末 | 每季度末
5.90.1.8 | 沈飞国际电信服务业务合同网络专线费用 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 付款凭证 | 每季度末 | 每季度末 | 每季度末 | 每季度末
5.90.2 | 加班管理工作 | 公司 | 网信室 | 刘振中/王立权 |  | 加班审批表 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.90.3 | 市内出差管理工作 | 公司 | 网信室 | 刘振中/王立权 |  | 市内出差审批表 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.90.4 | 考勤管理工作 | 公司 | 网信室 | 刘振中/王立权 |  | 考勤月报表/考勤异常报表/OA请假单 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天
5.90.5 | 每周计划总结管理工作 | 公司 | 网信室 | 刘振中/王立权 |  | 周总结 | 每周末 | 每周末 | 每周末 | 每周末
5.90.6 | 每月计划总结管理工作 | 公司 | 网信室 | 刘振中/王立权 |  | 月计划总结 | 每月末 | 每月末 | 每月末 | 每月末
5.90.7 | 每季度计划总结管理工作 | 公司 | 网信室 | 刘振中/王立权 |  | 季计划总结 | 每季度末 | 每季度末 | 每季度末 | 每季度末
5.90.8 | 每年度计划总结管理工作 | 公司 | 网信室 | 刘振中/王立权 |  | 年计划总结 |  |  |  | 每年末
5.90.9 | 预算管理工作 | 公司 | 网信室 | 刘振中/王立权 |  | 预算表 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.90.9.1 | 沈飞民机预算管理工作 | 公司 | 网信室 | 刘振中
5.90.9.2 | 沈飞民机全年预算申报及半年度预算修改申报工作 | 公司 | 网信室 | 刘振中 |  | 预算表 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.90.9.3 | 沈飞民机技术服务类合同每月付款执行情况汇总及下月付款计划汇总工作 | 公司 | 网信室 | 刘振中 |  | 付款计划执行情况分析表/资金支出预算表 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.90.9.4 | 沈飞国际预算管理工作 | 公司 | 网信室 | 李正浩
5.90.9.5 | 沈飞国际全年预算申报及半年度预算修改申报工作 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 预算表 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.90.9.6 | 沈飞国际技术服务类合同每月付款执行情况汇总及下月付款计划汇总工作 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 付款计划执行情况分析表/资金支出预算表 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.90.10 | 技改管理工作 | 公司 | 网信室 | 刘振中/王立权 |  | 技改表 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.90.10.1 | 沈飞民机技术服务类及信息化类技改管理工作 | 公司 | 网信室 | 刘振中 |  | 技改表 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.90.10.2 | 沈飞国际技术服务类及信息化类技改管理工作 | 公司 | 网信室 | 李正浩 |  | 技改表 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.90.11 | 法律法规合规管理工作 | 公司 | 网信室 | 刘振中/王立权 |  | 合规文件 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.90.12 | 制度体系文件管理工作 | 公司 | 网信室 | 刘振中/王立权 |  | 制度文件 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需
5.90.12.1 | 更新GLG 7000-18D 计算机网络系统安全防护管理规定 | 科信部 | 网络信息室 | 穆石 | 加入互联网接入口保密检测相关管理要求 | 更新后的制度文件 | 2021-02-28
5.90.12.2 | 更新GLC 7000-34A 机房管理规定 | 科信部 | 网络信息室 | 穆石 | 增加流程图 | 更新后的制度文件 | 2021-03-31
5.90.12.3 | 更新GLC 7000-108B 办公自动化设备管理程序 | 科信部 | 网络信息室 | 穆石 |  | 更新后的制度文件 | 2021-03-31
5.90.12.4 | 更新GLC 7000-8B 金航网计算机使用管理办法 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 参照集团公司航空技【2016】30号的“金航网涉密信息系统管理办法”修订程序中的不完善章节，由管理程序转换成管理规定 | 更新后的制度文件 |  | 2021-04-30
5.90.12.5 | 更新GLG 7000-22 信息系统、信息设备和存储设备使用及网络安全管理规定 | 科信部 | 网络信息室 | 王福成 | 落实保密管理要求，在程序中添加《保密管理规定》中涉及本部门的附表 | 更新后的制度文件 |  | 2021-04-30
5.90.12.6 | 更新GLC 7000-112B 移动存储介质管理规定 | 科信部 | 网络信息室 | 穆石 | 增加流程图 | 更新后的制度文件 |  | 2021-04-30
5.90.12.7 | 更新GLC 7000-114D 涉密计算机信息交换管理办法 | 科信部 | 网络信息室 | 孙勇 | 程序中对于中间机的维护以及信息导入过程的记录、使用表格应与《GLC 7000-47》程序内容相一致，需要完善相关内容，删除功能重复的表格，增加引用表格条款 | 更新后的制度文件 |  | 2021-04-30
5.90.12.8 | 更新GLC 7000-115D 公司互联网使用管理规定 | 科信部 | 网络信息室 | 穆石 | 规定邮件相关要求和增加流程图 | 更新后的制度文件 |  | 2021-04-30
5.90.12.9 | 更新GLG 7000-16C 涉密信息系统管理规定 | 科信部 | 网络信息室 | 孙勇 | 根据实际工作增加涉密网用户（OA账户，打印审计系统账户、域用户、电子文档安全管理系统用户）的密码解锁、账户初始化相关审批流程，确保三员对用户账号的操作有理有据，并及时了解账户异常的原因 | 更新后的制度文件 |  | 2021-04-30
5.90.12.10 | 更新GLC 7000-47 信息系统、信息设备和存储设备管理办法 | 科信部 | 网络信息室 | 孙勇 | 由管理程序转换成管理规定 | 更新后的制度文件 |  | 2021-04-30
6 | 党、工、团工作
6.1 | 党建工作 | 党支部 | 党支部 | 杨五兵
6.1.1 | 党员发展 | 党支部 | 党支部 | 组织委员
6.1.1.1
7 | 经营管理人力资源管理
7.1. | 用印管理
7.1.1 | 中心公章保管及用印登记管理
7.2. | 制度体系建设
7.2.1 | 组织中心制度体系建设工作
7.2.2 | 制度体系文件标准化审核
7.2.3 | 完成制度体系文件归档工作
7.3. | 绩效考核
7.3.1 | 按需编制/升版绩效考核制度
7.3.2 | 每月组织K1、KD绩效评价工作
7.3.3 | 每月根据工时核算KF绩效评价结果
7.3.4 | 每季度组织K3绩效评价工作
7.3.5 | 每月汇总绩效考核成绩、上报并组织签字确认
7.3.6 | 上报员工年度绩效考核成绩
7.3.7 | 上报员工年度绩效积分结果并根据积分结果调整职级工资
7.3.8 | 按需汇总各类别人员绩效成绩及排名情况供领导及其他单元参考使用
7.3.9 | 按需组织绩效培训及绩效结果沟通辅导工作
7.3.10 | 协助处理员工申诉问题
7.4. | 工资核算
7.4.1 | 根据产品交付数量、人员数量等核算各单元及个人奖金额度
7.4.2 | 组织奖金申请工作并汇总个人奖金
7.4.3 | 每月上报工资预算
7.4.4 | 每月核对工资余额
7.4.5 | 每年初进行大额医保调整
7.4.6 | 每年初进行公积金调整
7.4.7 | 每年初进行年金调整
7.4.8 | 每年7月份进行医疗保险调整
7.4.9 | 每年10月进行采暖费申报工作
7.4.10 | 每月上报工资变动单
7.4.11 | 每月上报公积金变动单
7.4.12 | 每月进行护理假、病假、出国回国、工伤等特殊人员工资与系数核算
7.4.13 | 每月将质量、安全、“八不准”、工具丢失等扣款及合理化建议等奖励应用于工资
7.4.14 | 每月制作并发放工资条
7.4.15 | 按需汇总个人收入情况
7.4.16 | 根据公司文件规定通过考勤系统汇总的出勤情况及特殊考勤核算特别补贴
7.4.17 | 根据公司文件规定通过考勤系统汇总的电子版出勤情况及特殊考勤核算通讯费
7.4.18 | 根据公司文件规定通过考勤系统汇总的出勤情况及特殊考勤核算午餐补贴，午餐补贴核算后的补贴经人力资源部及综合管理部审批后，送交食堂财务统一为员工充值
7.4.19 | 根据公司文件规定核对享受保健费人员
7.4.20 | 根据公司规定对接触有害健康作业场所的人员发放保健津贴
7.4.21 | 开具收入证明，并告知其办理手续其流程
7.4.22 | 每年初进行党费核算工作
7.5. | 交通费报销
7.5.1 | 根据公司规定每半年调整一次乘班车及地铁人员信息
7.5.2 | 根据调整后信息及每月考勤情况核算每季度交通费
7.5.3 | 核算后的补贴报OA经人力资源部及综合管理部审批
7.5.4 | 收集、整理交通费发票，并按发票种类不同统计数量及金额
7.5.5 | 将整理、黏贴后发票报送财务
7.6. | 托费报销
7.6.1 | 每季度末收取托费发票并存档备查
7.6.2 | 每季度根据公司规定及收取的发票核算当季度员工托费，上报OA报人力资源部审批
7.7. | 生育津贴报销
7.7.1 | 根据公司文件规定每月-日将材料报到人力资源部
7.7.2 | 人力资源部报送、审批、下发后，根据考勤扣款核算并填写“生育津贴报销公用笺”再报人力资源部审批
7.7.3 | 人力资源部审批后填写“付款单”报财务报销
7.8. | 考勤管理
7.8.1 | 按需完成考勤管理制度文件修订工作
7.8.2 | 根据中心考勤管理规定每月更新加班和换休时间
7.8.3 | 每天整理考勤箱里员工上交的“请假审批单”并归档，以备人力资源部检查
7.8.4 | 婚假：员工需填写《员工请假申请单》经单位负责人签字后到经理部审批方可休假
7.8.5 | 产假、护理假：员工需填写《员工请假申请单》经单位负责人签字后到经理部审批方可休假
7.8.6 | 探亲假：国际人员：探亲假需携带《探亲卡片》及公用笺由单位负责人签字盖章后到人力资源部审批方可休假，消假后携带《职工探亲联系单》到财务部报销；民机人员探亲假需在OA系统上申请，批准后方可休假，消假后携带付款单到财务部报销
7.8.7 | 根据公司文件规定及每月考勤情况核算考勤扣款
7.8.8 | 根据中心文件及中心内部每月行为规范检查结果进行扣款
7.8.9 | 根据公司每季度劳动纪律检查结果进行通报及扣款
7.8.10 | 根据电子版考勤记录考核漏打卡情况并扣款
7.8.11 | 为新入职员工及来A03、A10人员录脸
7.9. | 财务预算管理
7.9.1 | 根据实际消耗报本月执行情况，并上报本月预算执行情况表
7.9.2 | 预测下月数据，并上报下月预算情况表
7.9.3 | 按财务要求上报半年度、年度预算执行情况说明
7.9.4 | 组织内部进行上报预算准备工作
7.9.5 | 监控预算完成情况，根据实际情况进行调整
7.7. | 工时定额及管理
7.7.1 | 每日完成MES系统停工利用定额工时下发工作
7.7.2 | 每年初进行全厂定额工时调整
7.7.3 | 核对各个工作包定额工时是否正确
7.7.4 | 根据标准工时更改单完成定额工时更改及MES系统定额工时维护工作
7.7.5 | 纸质工时卡片录入，填写考核工时（散件、胶漆、激光测量）
7.7.6 | MES工时导出进行核对
7.7.7 | 工时汇总，将MES、卡片、返修、停工进行汇总
7.7.8 | 汇总结果发放各主管领导，如有问题及时进行更改
7.7.9 | 工时卡片存档
7.11. | 固定资产管理
7.11.1 | 参与公司组织的固定资产需求计划填报工作，组织内部报需求，并按需进行上报主管部门
7.11.2 | 固定资产计划内、外采购申请，在OA上提固定资产申请表，按流程签字后不断跟踪后续采购进展
7.11.3 | 固定资产验收，对收到的办公类设备验收存放在安全位置，填写固定资产验收单，领用单原件存资料室存档
7.11.4 | 固定资产领用，按需求进行固定资产发放工作
7.11.5 | 收到固定资产卡片，进行固定资产信息登账，同时打印固定资产标签，将标签发放给固定资产责任者
7.11.6 | 负责报修事宜的相关工作，国际对外申请报修，民机向网信申请报修，及时修理固定资产以防影响工作
7.11.7 | 固定资产调拨，出现部门间固定资产需调拨时，完成固定资产调拨单
7.11.8 | 固定资产报废，当固定资产无任何使用价值时上报固定资产报废单
7.11.9 | 配合财务进行半年度、年度资产清查，上报固定资产清查表
7.11.10 | 组织内部进行固定资产清查，将清查情况进行通报，并将清查结果更改项作为更改账目的依据
7.11.11 | 配合三方审计、公司内审，提供固定资产相关资料
7.11.12 | 按需完成固定资产管理制度文件修订工作
7.12. | 无形资产管理
7.12.1 | 无形资产保管账
7.12.2 | 配合财务进行无形资产清查
7.12.3 | 上报无形资产清查表
7.13. | 领导干部电话费报销
7.13.1 | 按要求上报领导干部电话费明细表
7.13.2 | 统计每名领导干部实际报销金额
7.13.3 | 黏贴电话费发票并完成领导干部电话费报销工作
7.14. | 内部控制管理
7.14.1 | 参加公司内部控制学习
7.14.2 | 执行公司要求内部控制管理工作
7.14.3 | 配合完成内控检查工作
7.15. | 岗位说明书
7.15.1 | 组织岗位说明书编写及上报工作
7.16. | 职称评定
7.16.1 | 配合人力资源部组织职称评定工作
7.17. | 因私护照管理
7.17.1 | 因私护照收取、登记、保管
7.17.2 | 组织完成因私护照借出、归还手续办理工作
7.18. | 办公用品管理
7.18.1 | 根据公司文件每年年底报第二年办公用品预算
7.18.2 | 根据公司及中心内部文件每季度按需求申请申请时填写《办公用品及日杂采购明细》
7.18.3 | 根据公司及中心内部文件每季度发放领用时各单元根据明细表领取并填写《办公用品领用情况表》
7.18.4 | 根据公司文件每年年底报第二年办公家具预算
7.18.5 | 根据公司及中心内部文件规定，按需求申请、发放
7.18.6 | 如发生家具损坏时按规定先报修，经判断无法维修时再申请报废
7.18.7 | （鼠标、键盘、硒鼓等）按需求写《耗材采购申请表》，上报OA系统由综合管理部采购
7.18.8 | 领取时以旧换新并填写《办公用品领用情况表》
7.19. | 实物福利发放
7.19.1 | 配合人力资源部发放端午、中秋等体现公司人文关怀的各种福利
7.19.2 | 使用工资余额基金发放实物福利并完成报销工作
7.20. | 工资基金
7.20.1 | 加班饭票发放及费用报销
7.20.2 | 与食堂核对加班饭票金额
7.20.3 | 上报加班饭票使用明细表并完成加班饭金额报销工作
7.20.4 | 打车票报销工作
7.20.5 | 福利费报销工作
7.20.6 | 工资基金使用情况记录表
7.21. | 体检
7.21.1 | 根据公司规定筛选每年符合标准人员进行体检
7.21.2 | 符合标准人员上报所选医院，并将汇总结果通知人力资源部
7.21.3 | 配合人力资源部通知并督促员工进行健康体检
7.21.4 | 体检后将体检报告返还给个人
7.22. | 劳动合同管理
7.22.1 | 根据公司文件规定配合人力资源部为每年新入职人员签订劳动合同（一式三份）
7.22.2 | 每年根据员工签订劳动合同期限，为即将到期员工申请续签劳动合同
7.22.3 | 经中心领导及人力资源部审批同意后为员工续签《劳动合同》
7.22.4 | 签订好的合同返还本人留存
7.23. | 员工入职
7.23.1 | 新员工入职时需填写《装配中心员工登记表》
7.23.2 | 根据不同职务发放相应办公用品
7.23.3 | 申请饭卡等
7.23.4 | 新员工培训相关制度体系文件
7.24. | 员工离职
7.24.1 | 根据公司文件员工离职时需先填写内部《解除劳动关系/内部调整人员需办理事项通知单（试行）》
7.24.2 | 审核是否归还所借用固定资产、工具、更衣柜、饭卡、电脑等
7.24.3 | 核实后员工携带单位责任人签字盖章的《离职申请报告》、《员工解除劳动合同申请表》、《员工终止、解除劳动合同审批表》到综合管理部部、财务部及人力资源部等部门办理手续
7.25. | 员工转正
7.25.1 | 正式员工考核期为个月，期满填写《新员工考核表》，经中心领导及人力资源部审批合格后方可转正
7.25.2 | 辅助岗位考核期与试用期一致，期满填写《新员工考核表》，经中心领导及人力资源部审批合格后方可转正
7.25.3 | 劳务派遣试用期为个月，期满填写《新员工考核表》，经中心领导及人力资源部审批合格后方可转正
7.26. | 人员管理
7.26.1 | 人员调动监控管理，维护人员班组信息
7.26.2 | 根据员工入职时填写的《入职登记表》录入中心人事库
7.26.3 | 员工转正、转岗、离职时及时更新人事库
7.26.4 | 员工入职时根据人力资源部《人事通知书》录入MES系统
7.26.5 | 员工转正、转岗、离职时及时更新MES系统
7.27. | 配合各部门及各单元临时性工作
7.27.1 | 收取并上交工会会费
7.27.2 | 评选季度之星相关数据
7.27.3 | 汇总周例会、月例会考勤及工时相关数据
7.27.4 | 辅助中心各项活动
7.27.5 | 中心领导及其他部门临时需求相关数据及信息
7.28. | 文书类工作
7.28.1 | 完成月中心工作计划汇总工作并跟踪落实情况
7.28.2 | 组织召开周例会、月例会及其它临时会议，准备相关材料并完成会议纪要编写及签发工作
7.28.3 | 完成年度中心工作计划汇总工作
7.28.4 | 每日OA文件分发
7.28.5 | 按需完成胸卡申请工作
7.28.6 | 于每月20日前完成领导干部轮值表并上报

## Sheet1
5.5.2.1 | 生产计划体系：生产订单的工序时间按照工序所占生产节拍的百分比来计算工序的开工时间和完工时间: ERP的标准功能不支持按照百分比进行生产订单的排产。因此需要重新开发新的功能实现此功能，程序开发的复杂度、难度比较高（生产订单是实际成本核算的基础，新开发的程序要避免对成本核算的影响）； | 公司 | 网信室 | 李正浩 | 功能上线 | 2021-06-30
5.5.2.4 | 生产计划体系：在ERP系统中，新增报表：按照订单和工序比对生产计划和实际完成情况，用于生成运营部进行数据分析 | 公司 | 网信室 | 李正浩 | 功能上线 |  | 2021-12-30
5.5.2.5 | 零件采购计划：供应商分工维护功能，在ERP系统中实现零件的分工功能。为了实现这个要求，考虑在ERP中启用PBOM管理，在PBOM中维护分工并通过工程更改的功能时间分工和架次有效管理； | 公司 | 网信室 | 李正浩 | 功能上线 |  | 2021-12-30
5.5.2.6 | 零件采购计划：生成供应商级的需求计划，支持计划直接转订单并下达，并支持站位和架次信息-需要新开发功能支持此需求； | 公司 | 网信室 | 李正浩 | 功能上线 |  | 2021-12-30
5.5.2.7 | 零件采购计划：零件采购计划可以按照自定义的时间维度进行删选和调整； | 公司 | 网信室 | 李正浩 | 功能上线 |  | 2021-12-30
5.5.2.8 | 零件采购计划：每次新生成的零件需求计划能够和上次的进行比对，找出差异并生成更改单； | 公司 | 网信室 | 李正浩 | 功能上线 |  | 2021-12-30
5.5.2.9 | 零件采购计划：库存覆盖表-需要按照需求完成库存覆盖分析 | 公司 | 网信室 | 李正浩 | 功能上线 |  | 2021-12-30
5.5.2.10 | 零件采购计划：未执行完成订单统计-采购订单关闭后，生成未执行完的订单信息，该清单可进行后续的维护，并在新的订单中进行追加。 | 公司 | 网信室 | 李正浩 | 功能上线 |  | 2021-12-30
5.5.2.11 | 项目部：保留件和备件销售，需要单独下计划（系统生成对应的采购订单）-属于新增业务，需要更改现有系统和数据的设置（必要时，可能还需要调整WMS的设置） | 公司 | 网信室 | 李正浩 | 功能上线 |  | 2021-12-30
5.5.2.12 | 项目部：基于ERP系统MBOM、主进度计划、存户实现未来某一时间点的存货自动预测 | 公司 | 网信室 | 李正浩 | 功能上线 |  | 2021-12-30
5.5.2.13 | 项目部：项目成本分析报表-在现有报表的基础上，结合现状业务，优化项目成本项和报表的效率，满足项目考核、分析要求。 | 公司 | 网信室 | 李正浩 | 功能上线 |  | 2021-12-30
5.5.2.14 | 2020年SACI ERP系统运维服务工作验收 |  |  |  |  | 2021-04-30